## Sheet1
Personalized Travel Monitor
Task Name | Start | End | Duration (days)
Users Stories | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 1
Glossary | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 1
Requirements Analysis | 2017-11-22 | 2017-11-25 | 3
Use Cases Diagram | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 5
Domain Model Diagram | 2017-11-29 | 2017-12-03 | 4
System Sequence Diagram | 2017-12-03 | 2017-12-13 | 10
Activity Diagram | 2017-12-03 | 2017-12-13 | 10
Contracts | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 6
Architectual Design | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 6
Class Diagram | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 3
Database Design | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 3
Backend Development | 2017-12-22 | 2018-02-02 | 42
Frontend Development | 2017-12-22 | 2018-02-02 | 42
Trenord Integration | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 14
ATM Integration |  |  | 0
Final improvements | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 18
Testing | 2017-12-22 | 2018-02-03 | 43
Documentation | 2017-12-22 | 2018-02-02 | 42